2) Основні технічні характеристики подільного об’єкта незавершеного будівництва згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, але в обсязі не меншому, ніж зазначено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва; (додаток 1 до постанови КМУ від 21.04.23р. №378)

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Поверховість | 4, 5/8 |
| Умовна висота обєкта | 26,5м |
| Тип та матеріал фундаментів | Монолітна плита по палях |
| Конструкція та матеріал зовнішніх стін | Цегла керамічна |
| Матеріал та технологія зведення каркасу | Залізобетон монолітний |
| Клас енергетичної ефективності об’єкта | B |
| Тип опалення | Індивідуальне |
| Тип і джерело водопостачання | Централізоване |
| Тип і спосіб відведення стоків | Централізоване |
| Тип вентиляції | Природня вентиляція |
| Висота приміщень (від підлоги до стелі) | 2,85м |
| Кількість квартир | 56 |
| Ліфти та піднімальні пристрої | 2 ліфти |
| Наявність закритої прибудинкової території, інформація про об’єкти благоустрою | Територія закрита, проїзди – ФЕМ, тротуари – ФЕМ, зелені насадження та газон |
| Забезпеченість доступності прибудинкової території об’єкта для маломобільних груп | Тактильна плитка, пандуси, інформаційні таблиці шрифтом Брайля |
| Наявність та тип паркінгу кількість паркомісць | 106 критих паркомісць |
| Інформація про наявність захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення | Укриття мешканців будинку та працівників нежитлових приміщень у паркінгу на 1му поверсі як споруді подвійного призначення, з якого передбачено евакуаційні виходи |

3) відомості про замовника будівництва, девелопера будівництва (за наявності), управителя фонду фінансування будівництва (за наявності):

• Замовник будівництва: ТОВ «Олімпік ЛТД Плюс»

• Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності): ТОВ «Олімпік ЛТД Плюс»•

• Код ЄДПРОУ: 25229212

• Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю

• Директор: Фещук Володимир Юрійович

• Кінцевий бенефіціарний власник: Фещук Володимир Юрійович

• Місцезнаходження юридичної особи: м. Львів, вул. Бузкова 13

• Інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;

• Телефон: +380676713771

• ТОВ «Олімпік ЛТД Плюс» не перебуває в процесі припинення

• ТОВ «Олімпік ЛТД Плюс»  не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство, санації.

• Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (будівлі, споруди), складовою частиною якого є майбутній об’єкт нерухомості, що є предметом цього Договору: 01.2408265.4982084.20231103.63.0000.09.

4) відомості про генерального підрядника або підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), передбачені пунктом 3 цієї частини;

Генеральний підрядник: Львівська Філія ТОВ «Обра Констракшн Груп»

• Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності): ТОВ «Обра Констракшн Груп»

• Код ЄДПРОУ: 34875225

• Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю

• Директор: Жук Андрій Юрійович

• Кінцевий бенефіціарний власник: Логай Рустам Русланович, Жук Андрій Юрійович

• Місцезнаходження юридичної особи: м. Львів, вул. Бузкова 13

• Інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;

• Телефон: +380972895042

• Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: Львівська Філія ТОВ «Обра Констракшн Груп», Код ЄДРПОУ ВП:40236015, Місцезнаходження: Україна, 79028, Львівська обл., місто Львів, вул.Бузкова, будинок 13

• ТОВ «Обра Констракшн Груп» та її відокремлені підрозділи не перебувають в процесі припинення.

• ТОВ «Обра Констракшн Груп»  та її відокремлені підрозділи не перебувають у процесі провадження у справі про банкрутство, санації.

5) запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта:

Заплановане прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта: другий квартал 2026 року

6) відомості про право на виконання будівельних робіт з посиланням на відповідні відомості та документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва:

Дозвільний документ реєстраційний номер в ЄДЕССБ: ЛВ012230904324 https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3184317224198341973/optype=100

7) відомості про хід будівництва (щомісячні фотографії об’єкта, графік виконання робіт та стан його виконання);

| Етапи будівництва |
| --- |
|  | фактичне виконання, % |
| 1. Проектування (за стадіями). Експертиза проєкта | 100% |
| 2. Організація та підготовка, утримання будівельного майданчика на період будівництва | 89,3% |
| 3. Будівельно-монтажні роботи, пусконаладжувальні роботи та інші спеціальні роботи, у т.р.: | 78,3% |
| 3.1. Земляні роботи | 100% |
| 3.2. Влаштування каркаса (в т.ч. фундаменти, гідроізоляція, кладка, тощо) | 100% |
| 3.3. Влаштування фасаду, вхідної групи | 53,6% |
| 3.4. Влаштування покрівлі | 100% |
| 3.5. Внутрішнє заповнення прийомів | 12,3% |
| 3.6. Внутрішні оздоблювальні роботи | 16,7% |
| 3.7. Влаштування внутрішніх інженерних мереж | 59,3% |
| 3.8. Комплекс протипожежних заходів | 0% |
| 3.9. Інші роботи | 60,2% |
| 4. Зовнішні інженерні мережі | 69,4% |
| 5. Благоустрій та озеленення території | 0% |

8) відомості про майбутні об’єкти нерухомості, які продано та які продаються,

| Назва об’єкту будівництва | Адреса будівництва будинку (об’єкту) | Кількість квартир, шт. | Дата початку будівництва | Планова дата завершення будівництва | Відхилення від планової дати введення (Ні/Так (причина та період)) | Загальна площа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marvel Hill | М. Львів, вул. Китайська 52 | 298 | 05.09.2023 | 30.06.2028 | Ні | 33 059 м2 |
| Marvel Home | С. Сокільники, вул Тролейбусна 7а-7д | 516 | 10.04.2024 | 31.12.2027 | Ні | 30 000 м2 |

9) умови придбання та ціна майбутніх об’єктів нерухомості або спосіб її визначення:

Договір купівлі-продажу майбутнього об’єкта нерухомості, розтермінування від забудовника,

Ціни на майбутні об’єкти нерухомості встановлюються на підставі рішення учасника замовника будівництва.