2) Основні технічні характеристики подільного об’єкта незавершеного будівництва згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, але в обсязі не меншому, ніж зазначено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва; (додаток 1 до постанови КМУ від 21.04.23р. №378)

	Показник
	Значення

	Поверховість
	4, 5/8

	Умовна висота обєкта
	26,5м

	Тип та матеріал фундаментів
	Монолітна плита по палях

	Конструкція та матеріал зовнішніх стін
	Цегла керамічна

	Матеріал та технологія зведення каркасу
	Залізобетон монолітний

	Клас енергетичної ефективності об’єкта
	B

	Тип опалення
	Індивідуальне

	Тип і джерело водопостачання
	Централізоване

	Тип і спосіб відведення стоків
	Централізоване

	Тип вентиляції
	Природня вентиляція

	Висота приміщень (від підлоги до стелі)
	2,85м

	Кількість квартир
	56

	Ліфти та піднімальні пристрої
	2 ліфти

	Наявність закритої прибудинкової території, інформація про об’єкти благоустрою
	Територія закрита, проїзди – ФЕМ, тротуари – ФЕМ, зелені насадження та газон

	Забезпеченість доступності прибудинкової території об’єкта для маломобільних груп
	Тактильна плитка, пандуси, інформаційні 
таблиці шрифтом Брайля

	Наявність та тип паркінгу кількість паркомісць
	106 критих паркомісць

	Інформація про наявність захисних споруд цивільного захисту, в тому числі споруд подвійного призначення
	Укриття мешканців будинку та працівників 
нежитлових приміщень у паркінгу на 1му 
поверсі як споруді подвійного призначення, з 
якого передбачено евакуаційні виходи




3) відомості про замовника будівництва, девелопера будівництва (за наявності), управителя фонду фінансування будівництва (за наявності): 
• Замовник будівництва: ТОВ «Олімпік ЛТД Плюс»
• Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності): ТОВ «Олімпік ЛТД Плюс»• 
• Код ЄДПРОУ: 25229212
 • Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю 
• Директор: Фещук Володимир Юрійович
• Кінцевий бенефіціарний власник: Фещук Володимир Юрійович
• Місцезнаходження юридичної особи: м. Львів, вул. Бузкова 13 
• Інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти; 
• Телефон: +380676713771
• ТОВ «Олімпік ЛТД Плюс» не перебуває в процесі припинення
• ТОВ «Олімпік ЛТД Плюс»  не перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство, санації.
• Ідентифікатор об’єкта будівництва в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (будівлі, споруди), складовою частиною якого є майбутній об’єкт нерухомості, що є предметом цього Договору: 01.2408265.4982084.20231103.63.0000.09.

4) відомості про генерального підрядника або підрядника (якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), передбачені пунктом 3 цієї частини; 
 Генеральний підрядник: Львівська Філія ТОВ «Обра Констракшн Груп» 
• Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності): ТОВ «Обра Констракшн Груп»  
• Код ЄДПРОУ: 34875225
 • Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю 
• Директор: Жук Андрій Юрійович
• Кінцевий бенефіціарний власник: Логай Рустам Русланович, Жук Андрій Юрійович
• Місцезнаходження юридичної особи: м. Львів, вул. Бузкова 13 
• Інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти; 
• Телефон: +380972895042
• Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: Львівська Філія ТОВ «Обра Констракшн Груп», Код ЄДРПОУ ВП:40236015, Місцезнаходження: Україна, 79028, Львівська обл., місто Львів, вул.Бузкова, будинок 13
• ТОВ «Обра Констракшн Груп» та її відокремлені підрозділи не перебувають в процесі припинення.
• ТОВ «Обра Констракшн Груп»  та її відокремлені підрозділи не перебувають у процесі провадження у справі про банкрутство, санації.

5) запланований квартал, рік прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта: 
Заплановане прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта: другий квартал 2026 року

6) відомості про право на виконання будівельних робіт з посиланням на відповідні відомості та документи в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва:
 Дозвільний документ реєстраційний номер в ЄДЕССБ: ЛВ012230904324 https://e-construction.gov.ua/document_detail/doc_id=3184317224198341973/optype=100

7) відомості про хід будівництва (щомісячні фотографії об’єкта, графік виконання робіт та стан його виконання);

	Етапи будівництва

	
	фактичне виконання, %

	1. Проектування (за стадіями). Експертиза проєкта
	100%

	2. Організація та підготовка, утримання будівельного майданчика на період будівництва
	89,3%

	3. Будівельно-монтажні роботи, пусконаладжувальні роботи та інші спеціальні роботи, у т.р.:
	78,3%

	3.1. Земляні роботи
	100%

	3.2. Влаштування каркаса  (в т.ч. фундаменти, гідроізоляція, кладка, тощо)
	100%

	3.3. Влаштування фасаду, вхідної групи
	53,6%

	3.4. Влаштування покрівлі
	100%

	3.5. Внутрішнє заповнення прийомів
	12,3%

	3.6. Внутрішні оздоблювальні роботи
	16,7%

	3.7. Влаштування внутрішніх інженерних мереж
	59,3%

	3.8. Комплекс протипожежних заходів
	0%

	3.9. Інші роботи
	60,2%

	4. Зовнішні інженерні мережі
	69,4%

	5. Благоустрій та озеленення території
	0%



8) відомості про майбутні об’єкти нерухомості, які продано та які продаються,

	Назва об’єкту будівництва
	Адреса будівництва будинку (об’єкту)
	Кількість квартир, шт. 
	Дата початку будівництва
	Планова дата завершення будівництва
	Відхилення від планової дати введення (Ні/Так (причина та період))
	Загальна площа

	Marvel Hill
	М. Львів, вул. Китайська 52
	298
	05.09.2023
	30.06.2028
	Ні
	33 059 м2

	Marvel Home
	С. Сокільники, вул Тролейбусна 7а-7д
	516
	10.04.2024
	31.12.2027
	Ні
	30 000 м2




9) умови придбання та ціна майбутніх об’єктів нерухомості або спосіб її визначення: 
Договір купівлі-продажу майбутнього об’єкта нерухомості, розтермінування від забудовника,
Ціни на майбутні об’єкти нерухомості встановлюються на підставі рішення учасника замовника будівництва.


